## PERT-CPM-1
Time Estimates
Activity | O | M | P | PERT | VARIANCE | CP | PERT | 44
START | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | VAR | 9
A | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.11111 | * | DEADLINE | 47
B | 2 | 3.5 | 8 | 4 | 1 | * | PROBABILITY | 0.84134
C | 6 | 9 | 18 | 10 | 4 | * |  | 84.13%
D | 4 | 5.5 | 10 | 6 | 1
E | 1 | 4.5 | 5 | 4 | 0.44444 | *
F | 4 | 4 | 10 | 5 | 1 | *
G | 5 | 6.5 | 11 | 7 | 1
H | 5 | 8 | 17 | 9 | 4
I | 3 | 7.5 | 9 | 7 | 1
J | 3 | 9 | 9 | 8 | 1 | *
K | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
L | 1 | 5.5 | 7 | 5 | 1 | *
M | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.11111
N | 5 | 5.5 | 9 | 6 | 0.44444 | *
FINISH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *

## PERT-CPM-2
Estimated Durations
Activity | O | M | P | PERT | PERT-Copy | PERT_Round | PERT-Ceil | PERT-Floor | Variance
Start | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A | 1.5 | 2 | 15 | 4.0833 | 4.0833 | 4 | 5 | 4 | 5.0625
B | 2 | 3.5 | 21 | 6.1667 | 6.1667 | 6 | 7 | 6 | 10.0278
C | 1 | 1.5 | 18 | 4.1667 | 4.1667 | 4 | 5 | 4 | 8.0278
D | 0.5 | 1 | 15 | 3.25 | 3.25 | 3 | 4 | 3 | 5.8403
E | 3 | 5 | 24 | 7.8333 | 7.8333 | 8 | 8 | 7 | 12.25
F | 1 | 2 | 16 | 4.1667 | 4.1667 | 4 | 5 | 4 | 6.25
G | 0.5 | 1 | 14 | 3.0833 | 3.0833 | 3 | 4 | 3 | 5.0625
H | 2.5 | 3.5 | 25 | 6.9167 | 6.9167 | 7 | 7 | 6 | 14.0625
I | 1 | 3 | 18 | 5.1667 | 5.1667 | 5 | 6 | 5 | 8.0278
J | 2 | 3 | 18 | 5.3333 | 5.3333 | 5 | 6 | 5 | 7.1111
Finish | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Correlation & Regression-1
| Student | x | y | x*y | x^2 | y^2
| A | 6 | 82 | 492 | 36 | 6724
| B | 2 | 86 | 172 | 4 | 7396
| C | 15 | 43 | 645 | 225 | 1849
| D | 9 | 74 | 666 | 81 | 5476
| E | 12 | 58 | 696 | 144 | 3364
| F | 5 | 90 | 450 | 25 | 8100
| G | 8 | 78 | 624 | 64 | 6084
|  | 57 | 511 | 3745 | 579 | 38993
| n = | 7
| r = | -0.94422
| r = | -0.94422
| r = | -0.94422
Intercept | a = | 102.4925 |  | x | y'
Slope | b = | -3.6219 |  | 11 | 62.6517
Intercept | a = | 102.4925 |  | 7 | 77.1393
Slope | b = | -3.6219 |  | 14 | 51.7861
| r^2 = | 0.89154

## Correlation & Regression-2
Student | GPA x1 | Age x2 | State Board Score y | y' | (y - y')^2 | SUMMARY OUTPUT
A | 3.2 | 22 | 550 | 555.3637 | 28.7696
B | 2.7 | 27 | 570 | 584.2085 | 201.8823 | Regression Statistics
C | 2.5 | 24 | 525 | 523.0816 | 3.6804 | Multiple R | 0.98929
D | 3.4 | 28 | 670 | 660.0896 | 98.2159 | R Square | 0.97869
E | 2.2 | 23 | 490 | 482.2566 | 59.9609 | Adjusted R Square | 0.95738
[5 empty] | 392.509 | Standard Error | 14.0091
| GPA x1 | Age x2 | State Board Score y |  |  | Observations | 5
| 3 | 25 | 581.4346
| 2.8 | 21 | 505.7747 |  |  | ANOVA
| 2.4 | 25 | 528.8505 |  |  |  | df | SS | MS | F | Significance F
[6 empty] | Regression | 2 | 18027.491 | 9013.7455 | 45.9289 | 0.021309
[6 empty] | Residual | 2 | 392.509 | 196.2545
[6 empty] | Total | 4 | 18420
[7 empty] | Coefficients | Standard Error | t Stat | P-value | Lower 95% | Upper 95% | Lower 95.0% | Upper 95.0%
[6 empty] | Intercept | -44.8102 | 69.2469 | -0.64711 | 0.58392 | -342.7554 | 253.135 | -342.7554 | 253.135
[6 empty] | GPA x1 | 87.6402 | 15.2372 | 5.7517 | 0.028923 | 22.0798 | 153.2005 | 22.0798 | 153.2005
[6 empty] | Age x2 | 14.533 | 2.9137 | 4.9877 | 0.037925 | 1.9962 | 27.0698 | 1.9962 | 27.0698

## Descriptive Statistics
144 | 213 | 191 | 347 | Column1 |  | Column2 |  | Column3 |  | Column4
227 | 361 | 185 | 366
165 | 469 | 373 | 361 | Mean | 238.5333 | Mean | 317.4667 | Mean | 261.1333 | Mean | 306.1333
179 | 215 | 106 | 104 | Standard Error | 22.3819 | Standard Error | 30.7805 | Standard Error | 28.9518 | Standard Error | 30.8537
356 | 135 | 381 | 285 | Median | 225 | Median | 329 | Median | 267 | Median | 347
298 | 337 | 470 | 264 | Mode | #N/A | Mode | #N/A | Mode | #N/A | Mode | #N/A
274 | 292 | 130 | 394 | Standard Deviation | 86.6849 | Standard Deviation | 119.2122 | Standard Deviation | 112.1299 | Standard Deviation | 119.4959
297 | 487 | 342 | 223 | Sample Variance | 7514.2667 | Sample Variance | 14211.5524 | Sample Variance | 12573.1238 | Sample Variance | 14279.2667
225 | 440 | 267 | 471 | Kurtosis | -0.78994 | Kurtosis | -1.2528 | Kurtosis | -1.0565 | Kurtosis | -1.1032
204 | 169 | 188 | 160 | Skewness | 0.45514 | Skewness | 0.15121 | Skewness | 0.19673 | Skewness | -0.19682
157 | 498 | 304 | 435 | Range | 293 | Range | 363 | Range | 364 | Range | 376
111 | 223 | 113 | 480 | Minimum | 111 | Minimum | 135 | Minimum | 106 | Minimum | 104
192 | 368 | 193 | 200 | Maximum | 404 | Maximum | 498 | Maximum | 470 | Maximum | 480
345 | 226 | 366 | 354 | Sum | 3578 | Sum | 4762 | Sum | 3917 | Sum | 4592
404 | 329 | 308 | 148 | Count | 15 | Count | 15 | Count | 15 | Count | 15
|  |  |  | Largest(3) | 345 | Largest(3) | 469 | Largest(3) | 373 | Largest(3) | 435
|  |  |  | Smallest(3) | 157 | Smallest(3) | 213 | Smallest(3) | 130 | Smallest(3) | 160

## SQC-1
| Sample Number | Observations |  |  |  | Average | Range | x-bar-bar | UCL | LCL
(Bottle Volume in Ounces)
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | x-bar | R
1 15.85 16.02 15.83 15.93 15.91 0.19 | 1 | 15.85 | 16.02 | 15.83 | 15.93 | 15.9075 | 0.19 | 15.9469 | 16.1569 | 15.7369
2 16.12 16.00 15.85 16.01 15.99 0.27 | 2 | 16.12 | 16 | 15.85 | 16.01 | 15.995 | 0.27 | 15.9469 | 16.1569 | 15.7369
3 16.00 15.91 15.94 15.83 15.92 0.17 | 3 | 16 | 15.91 | 15.94 | 15.83 | 15.92 | 0.17 | 15.9469 | 16.1569 | 15.7369
4 16.20 15.85 15.74 15.93 15.93 0.46 | 4 | 16.2 | 15.85 | 15.74 | 15.93 | 15.93 | 0.46 | 15.9469 | 16.1569 | 15.7369
5 15.74 15.86 16.21 16.10 15.98 0.47 | 5 | 15.74 | 15.86 | 16.21 | 16.1 | 15.9775 | 0.47 | 15.9469 | 16.1569 | 15.7369
6 15.94 16.01 16.14 16.03 16.03 0.20 | 6 | 15.94 | 16.01 | 16.14 | 16.03 | 16.03 | 0.2 | 15.9469 | 16.1569 | 15.7369
7 15.75 16.21 16.01 15.86 15.96 0.46 | 7 | 15.75 | 16.21 | 16.01 | 15.86 | 15.9575 | 0.46 | 15.9469 | 16.1569 | 15.7369
8 15.82 15.94 16.02 15.94 15.93 0.20 | 8 | 15.82 | 15.94 | 16.02 | 15.94 | 15.93 | 0.2 | 15.9469 | 16.1569 | 15.7369
9 16.04 15.98 15.83 15.98 15.96 0.21 | 9 | 16.04 | 15.98 | 15.83 | 15.98 | 15.9575 | 0.21 | 15.9469 | 16.1569 | 15.7369
10 15.64 15.86 15.94 15.89 15.83 0.30 | 10 | 15.64 | 15.86 | 15.94 | 15.89 | 15.8325 | 0.3 | 15.9469 | 16.1569 | 15.7369
11 16.11 16.00 16.01 15.82 15.99 0.29 | 11 | 16.11 | 16 | 16.01 | 15.82 | 15.985 | 0.29 | 15.9469 | 16.1569 | 15.7369
12 15.72 15.85 16.12 16.15 15.96 0.43 | 12 | 15.72 | 15.85 | 16.12 | 16.15 | 15.96 | 0.43 | 15.9469 | 16.1569 | 15.7369
13 15.85 15.76 15.74 15.98 15.83 0.24 | 13 | 15.85 | 15.76 | 15.74 | 15.98 | 15.8325 | 0.24 | 15.9469 | 16.1569 | 15.7369
14 15.73 15.84 15.96 16.10 15.91 0.37 | 14 | 15.73 | 15.84 | 15.96 | 16.1 | 15.9075 | 0.37 | 15.9469 | 16.1569 | 15.7369
15 16.20 16.01 16.10 15.89 16.05 0.31 | 15 | 16.2 | 16.01 | 16.1 | 15.89 | 16.05 | 0.31 | 15.9469 | 16.1569 | 15.7369
16 16.12 16.08 15.83 15.94 15.99 0.29 | 16 | 16.12 | 16.08 | 15.83 | 15.94 | 15.9925 | 0.29 | 15.9469 | 16.1569 | 15.7369
17 16.01 15.93 15.81 15.68 15.86 0.33 | 17 | 16.01 | 15.93 | 15.81 | 15.68 | 15.8575 | 0.33 | 15.9469 | 16.1569 | 15.7369
18 15.78 16.04 16.11 16.12 16.01 0.34 | 18 | 15.78 | 16.04 | 16.11 | 16.12 | 16.0125 | 0.34 | 15.9469 | 16.1569 | 15.7369
19 15.84 15.92 16.05 16.12 15.98 0.28 | 19 | 15.84 | 15.92 | 16.05 | 16.12 | 15.9825 | 0.28 | 15.9469 | 16.1569 | 15.7369
20 15.92 16.09 16.12 15.93 16.02 0.20 | 20 | 15.92 | 16.09 | 16.12 | 15.93 | 16.015 | 0.2 | 15.9469 | 16.1569 | 15.7369
21 16.11 16.02 16.00 15.88 16.00 0.23 | 21 | 16.11 | 16.02 | 16 | 15.88 | 16.0025 | 0.23 | 15.9469 | 16.1569 | 15.7369
22 15.98 15.82 15.89 15.89 15.90 0.16 | 22 | 15.98 | 15.82 | 15.89 | 15.89 | 15.895 | 0.16 | 15.9469 | 16.1569 | 15.7369
23 16.05 15.73 15.73 15.93 15.86 0.32 | 23 | 16.05 | 15.73 | 15.73 | 15.93 | 15.86 | 0.32 | 15.9469 | 16.1569 | 15.7369
24 16.01 16.01 15.89 15.86 15.94 0.15 | 24 | 16.01 | 16.01 | 15.89 | 15.86 | 15.9425 | 0.15 | 15.9469 | 16.1569 | 15.7369
25 16.08 15.78 15.92 15.98 15.94 0.30 | 25 | 16.08 | 15.78 | 15.92 | 15.98 | 15.94 | 0.3 | 15.9469 | 16.1569 | 15.7369
[6 empty] | 398.6725 | 7.17
| n = | 4 | (#observations)
| x-bar-bar = | 15.9469
| z = | 3
| sigma = | 0.14
| sigma-x-bar = | 0.07
| UCL = | 16.1569
| LCL = | 15.7369