## PERT-CPM-1
Time Estimates
Activity | O | M | P | PERT | VARIANCE | CP | PERT | 44
START | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | VAR | 9
A | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.11111 | * | DEADLINE | 47
B | 2 | 3.5 | 8 | 4 | 1 | * | PROBABILITY | 0.84134
C | 6 | 9 | 18 | 10 | 4 | * |  | 84.13%
D | 4 | 5.5 | 10 | 6 | 1
E | 1 | 4.5 | 5 | 4 | 0.44444 | *
F | 4 | 4 | 10 | 5 | 1 | *
G | 5 | 6.5 | 11 | 7 | 1
H | 5 | 8 | 17 | 9 | 4
I | 3 | 7.5 | 9 | 7 | 1
J | 3 | 9 | 9 | 8 | 1 | *
K | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
L | 1 | 5.5 | 7 | 5 | 1 | *
M | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.11111
N | 5 | 5.5 | 9 | 6 | 0.44444 | *
FINISH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *

## PERT-CPM-2
Estimated Durations
Activity | O | M | P | PERT | PERT-Copy | PERT_Round | PERT-Ceil | PERT-Floor | Variance
Start | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A | 1.5 | 2 | 15 | 4.0833 | 4.0833 | 4 | 5 | 4 | 5.0625
B | 2 | 3.5 | 21 | 6.1667 | 6.1667 | 6 | 7 | 6 | 10.0278
C | 1 | 1.5 | 18 | 4.1667 | 4.1667 | 4 | 5 | 4 | 8.0278
D | 0.5 | 1 | 15 | 3.25 | 3.25 | 3 | 4 | 3 | 5.8403
E | 3 | 5 | 24 | 7.8333 | 7.8333 | 8 | 8 | 7 | 12.25
F | 1 | 2 | 16 | 4.1667 | 4.1667 | 4 | 5 | 4 | 6.25
G | 0.5 | 1 | 14 | 3.0833 | 3.0833 | 3 | 4 | 3 | 5.0625
H | 2.5 | 3.5 | 25 | 6.9167 | 6.9167 | 7 | 7 | 6 | 14.0625
I | 1 | 3 | 18 | 5.1667 | 5.1667 | 5 | 6 | 5 | 8.0278
J | 2 | 3 | 18 | 5.3333 | 5.3333 | 5 | 6 | 5 | 7.1111
Finish | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Correlation & Regression-1
| Student | x | y | x*y | x^2 | y^2
| A | 6 | 82 | 492 | 36 | 6724
| B | 2 | 86 | 172 | 4 | 7396
| C | 15 | 43 | 645 | 225 | 1849
| D | 9 | 74 | 666 | 81 | 5476
| E | 12 | 58 | 696 | 144 | 3364
| F | 5 | 90 | 450 | 25 | 8100
| G | 8 | 78 | 624 | 64 | 6084
|  | 57 | 511 | 3745 | 579 | 38993
| n = | 7
| r = | -0.94422
| r = | -0.94422
| r = | -0.94422
Intercept | a = | 102.4925 |  | x | y'
Slope | b = | -3.6219 |  | 11 | 62.6517
Intercept | a = | 102.4925 |  | 7 | 77.1393
Slope | b = | -3.6219 |  | 14 | 51.7861
| r^2 = | 0.89154

## Correlation & Regression-2
Student | GPA x1 | Age x2 | State Board Score y | SUMMARY OUTPUT
A | 3.2 | 22 | 550
B | 2.7 | 27 | 570 | Regression Statistics
C | 2.5 | 24 | 525 | Multiple R | 0.98929
D | 3.4 | 28 | 670 | R Square | 0.97869
E | 2.2 | 23 | 490 | Adjusted R Square | 0.95738
|  |  |  | Standard Error | 14.0091
| GPA x1 | Age x2 | State Board Score y | Observations | 5
| 3 | 25 | 581.4346
| 2.8 | 21 | 505.7747 | ANOVA
| 2.4 | 25 | 528.8505 |  | df | SS | MS | F | Significance F
|  |  |  | Regression | 2 | 18027.491 | 9013.7455 | 45.9289 | 0.021309
|  |  |  | Residual | 2 | 392.509 | 196.2545
|  |  |  | Total | 4 | 18420
[5 empty] | Coefficients | Standard Error | t Stat | P-value | Lower 95% | Upper 95% | Lower 95.0% | Upper 95.0%
|  |  |  | Intercept | -44.8102 | 69.2469 | -0.64711 | 0.58392 | -342.7554 | 253.135 | -342.7554 | 253.135
|  |  |  | GPA x1 | 87.6402 | 15.2372 | 5.7517 | 0.028923 | 22.0798 | 153.2005 | 22.0798 | 153.2005
|  |  |  | Age x2 | 14.533 | 2.9137 | 4.9877 | 0.037925 | 1.9962 | 27.0698 | 1.9962 | 27.0698