## PERT-CPM-1
Time Estimates
Activity | O | M | P | PERT | VARIANCE | CP | PERT | 44
START | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | VAR | 9
A | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.11111 | * | DEADLINE | 47
B | 2 | 3.5 | 8 | 4 | 1 | * | PROBABILITY | 0.84134
C | 6 | 9 | 18 | 10 | 4 | * |  | 84.13%
D | 4 | 5.5 | 10 | 6 | 1
E | 1 | 4.5 | 5 | 4 | 0.44444 | *
F | 4 | 4 | 10 | 5 | 1 | *
G | 5 | 6.5 | 11 | 7 | 1
H | 5 | 8 | 17 | 9 | 4
I | 3 | 7.5 | 9 | 7 | 1
J | 3 | 9 | 9 | 8 | 1 | *
K | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
L | 1 | 5.5 | 7 | 5 | 1 | *
M | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.11111
N | 5 | 5.5 | 9 | 6 | 0.44444 | *
FINISH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *